|  |
| --- |
| Приложение  к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 15 января 2024 года № 130/01-15 |

**График внедрения проекта «Цифровая среда. Образование» в муниципальные образования Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Срок внедрения** |
| 1 | Алушта | январь 2024 года |
| 2 | Армянск | февраль 2024 года - март 2024 года |
| 3 | Джанкой | февраль 2024 года - март 2024 года |
| 4 | Евпатория | январь 2024 года – апрель 2024 года |
| 5 | Керчь | февраль 2024 года - март 2024 года |
| 6 | Красноперекопск | февраль 2024 года |
| 7 | Саки | май 2024 года |
| 8 | Симферополь | январь 2024 года – февраль 2024 года |
| 9 | Судак | апрель 2024 года |
| 10 | Феодосия | февраль 2024 года |
| 11 | Ялта | январь 2024 года – апрель 2024 года |
| 12 | Бахчисарайский район | январь 2024 года – май 2024 года |
| 13 | Белогорский район | январь 2024 года – май 2024 года |
| 14 | Джанкойский район | апрель 2024 года – июнь 2024 года |
| 15 | Кировский район | май 2024 года – август 2024 года |
| 16 | Красногвардейский район | март 2024 года |
| 17 | Красноперекопский район | февраль 2024 года – апрель 2024 года |
| 18 | Ленинский район | май 2024 года – август 2024 года |
| 19 | Нижнегорский район | апрель 2024 года |
| 20 | Первомайский район | май 2024 года – август 2024 года |
| 21 | Раздольненский район | май 2024 года – август 2024 года |
| 22 | Сакский район | май 2024 года |
| 23 | Симферопольский район | февраль 2024 года - март 2024 года |
| 24 | Советский район | май 2024 года – август 2024 года |
| 25 | Черноморский район | май 2024 года – июнь 2024 года |